УТВЕРЖДЕН

решением областной трехсторонней

комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений

№ 3 от 08.08.2022

**План мероприятий**

**по проведению ежегодного регионального этапа всероссийского конкурса**

**«Российская организация высокой социальной эффективности»**

| **№** | **Содержание мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта плана мероприятий по организации и проведению конкурса в Кировской области | до 15 августа  2022 года | управление государственной службы занятости населения Кировской области,  стороны социального партнерства |
| 2. | Рассмотрение, согласование и утверждение проекта плана мероприятий по организации и проведению конкурса решением областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений | до 20 августа  2022 года | управление государственной службы занятости населения Кировской области,  областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений |
| 3. | Информирование организаций об условиях и порядке проведения регионального этапа конкурса в средствах массовой информации и на официальных сайтах сторон социального партнерства | ежегодно  до 10 сентября | управление государственной службы занятости населения Кировской области,  экспертная рабочая группа |
| 4. | Прием заявок на участие организаций в региональном конкурсе в порядке, предусмотренном методическими рекомендациями по проведению конкурса (*www.trudkirov.ru – служба занятости – конкурсы –* [*Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»*](https://www.trudkirov.ru/Documents/Detail/2dc53fe8-6dfa-4689-aeb0-493972a885a0/)).  Формирование экспертной рабочей группы для рассмотрения и оценки заявок участников конкурса (*при наличии заявок)* | ежегодно  до 01 октября | управление государственной службы занятости населения Кировской области |
| 5. | Предварительное рассмотрение заявок организаций в соответствии с методическими рекомендациями по проведению конкурса (*www.trudkirov.ru – служба занятости – конкурсы –* [*Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»*](https://www.trudkirov.ru/Documents/Detail/2dc53fe8-6dfa-4689-aeb0-493972a885a0/)).  Проверка достоверности сведений, приведенных в заявках организаций, допущенных к участию в региональном этапе конкурса.  Оценка заявок организаций, подготовка предложений о распределении призовых мест | ежегодно  до 15 октября | управление государственной службы занятости населения Кировской области,  экспертная рабочая группа,  органы исполнительной власти Кировской области,  Государственная инспекция труда в Кировской области,  Управление МВД России по Кировской области, УФНС России по Кировской области,  территориальный фонд обязательного медицинского страхования,  территориальный орган Фонда социального страхования РФ и Пенсионного фонда РФ. |
| 6. | Подготовка материалов для рассмотрения итогов проведения регионального этапа конкурса на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | ежегодно  до 20 октября | управление государственной службы занятости населения Кировской области,  экспертная рабочая группа |
| 7. | Рассмотрение областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений материалов об итогах проведения регионального этапа конкурса с предложениями о победителях конкурса.  Номинирование победителей для участия в конкурсе на федеральном уровне | ежегодно  до 25 октября | управление государственной службы занятости населения Кировской области,  областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений |
| 8. | Размещение в информационной системе Минтруда России (<http://ot.rosmintrud.ru>) электронных материалов победителей регионального этапа конкурса | ежегодно  до 30 октября | управление государственной службы занятости населения Кировской области |
| 9. | Представление в Минтруд России пакета документов, необходимых для участия победителей регионального этапа конкурса на федеральном уровне по соответствующим номинациям (*при отсутствии возможности размещения в информационной системе Минтруда России)* | ежегодно  до 15 ноября | управление государственной службы занятости населения Кировской области |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_